启东农商银行近海支行营业楼工程

招  标  文  件

（工 程 量 清 单 计 价）

招   标   人: 江苏启东农村商业银行股份有限公司

招标代理单位：江苏本源工程项目管理有限公司

日        期：   2020 年  7   月 8  日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 启东农商银行近海支行营业楼工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 启东市 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 估算投资205万元,总面积约741平方米； |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 施工总工期80日历天（项目开工至项目竣工验收合格之日） |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 施工图所示的启东农商银行近海分理处营业楼及附房，建筑面积741m2，其中包括营业楼的土建及安装、幕墙、室外配套等工程，具体以施工图及工程量清单为准。 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价 |
| 10 | 12 | 投标有效期 | 为 45 日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 13.1 | 投标担保金额 | 投标保证金为 3.5万元人民币（递交形式：银行汇票，其他方式一律无效） 递交时间：2020年 7 月 20 日下午 14 时 30 分 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 | 本工程不专门组织踏勘，投标人自行踏勘。 踏勘地点：启东农商银行近海支行 |
| 13 |  | 投标答疑会 | 截止时间：2020 年 7 月 16 日下午17时 （以电子文档形式发送至jsby586@163.com） |
| 14 | 20.1 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本壹份 |
| 15 | 21 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 截止时间：2020年 7 月 20 日下午 14 时 30 分 提交地点：启东农商银行（人民中路599号3楼） |
| 16 | 24 | 开 标 | 开标时间：2020年 7月 20 日下午 14 时 30 分 开标地点：启东农商银行（人民中路599号3楼） |
| 17 | 35 | 履约担保金额 | 履约担保金额：中标价的8%。（其中质量履约保证金为3%，工期履约保证金为2%，竣工资料履约保证金为1%，安全履约保证金为2%） 提交形式：银行汇票或转账。 |
| 18 |  | 招标代理人 | 代理单位：江苏本源工程项目管理有限公司 单位地址：启东市和平南路306号海四达科创园三楼 联系人及电话：朱晓红 0513-83351266 |

二、投标须知

（一）总  则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：招标人在施工合同签订时提供平整后场地（平整标准为：建筑物及构筑物等拆除），中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程 结算时不作调整。投标人踏勘现场时，投标人不得以踏勘时的现场状况向招标人主张任何费用增加或索赔。

(2)施工用水、电：由投标人查看现场，自行考虑接入点、线路走向（排水、给水、强电等）及向市水务集团和市供电部门办理申请手续，施工(含临时)所需的水、电、电讯线路由总承包人自行解决，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(3)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。如需在施工区域红线范围内外搭设基本的施工项目部办公用房、工人食宿、材料库房等生产、生活用房设施的，由投标人自行考虑，并承担租赁、赔青、解决群众矛盾等一切费用。中标后，不得对施工现场条件提出额外要求，不得因现场条件而要求增加费用。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

投标人应自行至当地镇政府、建管处、电管站、水井站等相关部门了解地下管线的排布情况，并自费负责保护。相关部门未披露的地下管线如需保护，投标人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，由投标人组织实施；所需费用由投标人提出预算，发包人审核后支付。

中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

施工单位中标后十天内及时根据安全监督、质量监督的相关要求提供人员及资料，确保取得施工许可证。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包二级及以上资质。

2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

本工程招标文件费用300元。无论是否中标，该费用不予退还。

（二）招标文件

4、招标文件的组成：

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：合同条款

第三章：工程建设标准

第四章：投标文件格式

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程量清单

4.2除上述内容外，招标人发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件3日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于本须知前附表第13项规定的时间内向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容将以书面形式分发给所有获得招标文件的投标人。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有招标文件同等效力。

6.2补充通知以书面形式发给各投标人。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

（三）投标文件

7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于收到招标文件2日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、本工程投标文件由资格审查文件、、技术标、商务标、投标保证金四部分组成：

8.1资格后审材料详见资格审查表

8.2技术标（施工组织设计）部分主要包括下列内容：

a、总体概述：施工组织总体设计，方案针对性及施工段划分；施工进度计划和各阶段进度的保证措施；分部分项工程的施工方案及质量保证措施；

b、安全文明施工及环境保护措施；项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；劳动力、机械设备和材料投入计划；

c、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；冬、雨季施工等特殊情况下的施工措施；新技术、新产品、新工艺、新材料的应用。

8.3、企业履约能力：投标企业基本账户余额在公告发布之日前15天内任意连续5天日账户余额在500万及以上。

8.4商务标部分主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证书；

（2）授权委托书（如有授权）

（3）投标函；

（4）已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表、总价项目进度款支付分解表、发包人提供主要材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表；

(5) 计划投入的主要施工机械设备表；

(6)主要施工管理人员表。投标人应按附件要求提交投标承诺书，明确项目经理授权及具体联系信息，并保证施工过程中指派承诺书中的项目经理进行现场管理。如相关信息填写不完整、信息有误、虚假，或所填信息非项目经理本人真实信息的，如投标人中标的，招标人有权取消其投标资格或终止项目施工合同。

9、招标文件提供的文件格式（第四章）投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

投标文件封面、投标函、投标书附表、投标承诺书应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托人代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法人代表人或其代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知第10项规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第11项规定将投标保证金在递交投标文件的同时给招标人代表查验收缴，汇款人为投标单位名称。

投标保证金开户名称：江苏启东农村商业银行股份有限公司

投标保证金开户银行名称：营业部

帐号为：3206260101201000142967

注：投标保证金递交形式为银行汇票，以其他方式递交的一律无效，否则招标人将拒绝接受投标文件。

13.2中标公示期结束后，未中标单位的投标保证金将尽快退还（无息）。

13.3投标人出现下列情况，经核实后，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，在一年内招标人可以据此不接受其投标：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人放弃中标项目的；

（3）中标人无正当理由不与招标人订立合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）中标项目负责人被反映或投诉有在建工程，并经查属实的；

（6）投标人弄虚作假骗取中标，或串标、围标，恶意投诉，干扰招投标活动的；

14、踏勘现场

14.1投标人将按本须知前附表第12项所述对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

（四）投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

因本项目工期要求高，投标人在收到图纸及技术文件后应全面仔细审核，如发现发包人提供的图纸或技术文件存在错误或误差的，应在招标文件规定的时间内提出澄清，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题。投标人未在投标过程中发现或提出施工图问题的，中标后施工过程中如引起返工、延误及投标人成本损失等均视为投标人让利，相关费用由投标人自行承担责任，工期不予顺延。

本项目幕墙、钢结构雨棚工程需投标人进行二次深化设计，投标人在报价时应自行考虑费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16、投标报价方式

16.1本工程项目采用固定单价报价方式（其中幕墙及钢结构雨棚采用固定总价概算报价）。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材、人工费的市场风险和国家政策性调整。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作工程量按现场签证确定。

17、投标报价的计价方法

按照在招标人提供的工程量清单（不适用国家统一的计价规范），配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表（以下简称江苏省计价表）、费用计算规则和项目指引，由招标人（发包人）提供工程量数量，投标人（承包人）自主报价确定工程造价的计价方式。

18、招标控制价

18.1本工程编制招标控制价。投标人的投标报价高于或等于招标控制价的，招标人将视其为无效投标文件处理。

18.2招标控制价：1821747.04元（其中幕墙工程控制价89889.91元；钢结构雨棚控制价16639.60元）。

18.3招标控制价编制依据

18.3.1本工程的施工图纸及招标文件、有关标准图集。

18.3.工程量清单计量依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB505854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB505856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建价站[2020]115号）、《江苏省住房和城乡建设厅公告》（2018）第24号、启东建设工程造价信息（2020年第3期）及市场价、苏建价[2016]154号“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等现行工程造价文件规定、苏建函价[2019]178号文件“住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”等现行工程造价文件规定。

19、投标报价编制要求

19.1按招标人给出的清单进行报价，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2分部分项工程量清单必须按附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

19.3工程量清单计量依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB505854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB505856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建价站[2020]115号）、《江苏省住房和城乡建设厅公告》（2018）第24号、启东建设工程造价信息（2020年第3期）及市场价、苏建价[2016]154号“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等现行工程造价文件规定、苏建函价[2019]178号文件“住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”等现行工程造价文件规定。

19.4投标文件格式必须表式齐全，至少投标文件正本不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

19.5不可竞争费用(安全文明施工措施费、规费和税金的费率)、暂列金额、暂估价、招标人提供的暂定价及甲供材料价格及上述材料的数量在投标报价时不得调整，否则，按无效投标文件处理。本工程不可竞争费用项目及其费率详见工程量清单编制说明。

安全文明施工要求：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2018）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）

19.6其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单编制说明》。

（五）投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1投标人应准备贰份完整的投标文件，其中正本壹份，副本壹份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2投标人应将资格审查、技术标、商务标密封，投标人必须将资格审查、技术标、商务标正、副本密封于标有“资格审查、技术标、商务标”的密封袋里。

20.3在投标文件密封袋上应标明 “资格审查、技术标、商务标”字样，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

20.4所有投标文件都必须在密封袋骑缝处以显著标志密封。

20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

20.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21、投标截止时间

投标人须在前附表中第15项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交至启东农商银行（人民中路599号3楼）。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六）开标、评标和定标

23、本工程评标、定标办法采用综合评分法,详见附件一：评标办法

24、招标人按本须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、开标时投标人的法定代表人(或授权委托人)随带本人身份证原件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件到场。否则，视为不响应招标文件的实质性要求，其投标文件将被拒绝。

注：法定代表人身份证明书（或授权委托书）一式二份，一份装订在商务标中，一份由法定代表人（或其授权委托人）在投标时随身携带。

26、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上进行响应的投标，应作废标处理。

27、投标文件出现下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

27.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

27.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

27.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

27.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

27.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

27.7投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

27.8同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.9与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

27.10与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

27.11与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

27.12未按招标文件要求提供投标保证金的；

27.13投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

27.14明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

27.15投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

27.16投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

27.17不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

27.18以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

28、本工程的评标定标工作由评标委员会负责。

28.1评标委员会成员应由招标人依法组织。

29、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标依据。

30、投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。

31、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：（一）投标文件中大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；（二）总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；（三）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

32、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）、授予合同

33、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34、若中标人不按本须知第33条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任。

35、中标公示结束后10个日历天内，中标人必须向招标人按本须知前附表第17项规定的金额向招标人提交履约担保金后，领取中标通知书。若中标人不按本条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任；同时招标人将宣布由评标委员会推荐的第二中标候选人为中标人，中标价为其投标报价。

36、中标人按规定提交的履约保证金，将在本工程完成施工并经验收合格且提供完整的竣工资料后退还，利息不计。

附件一：评标办法（综合评分法）

一、评标程序

资格审查开标及评标——技术标开标及评标——商务标开标及评标——确定中标候选人。

只有通过资格审查的投标人，方可参加技术标和商务标的评标

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包二级及以上资质。 | 有效企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 | 安全生产许可证（副本） |
| 4 | 企业财务状况 | 财务状况良好 | 提供由会计师事务所出具的企业2018年或2019年度财务审计报告或有效的开户银行资信证明 |
| 5 | 拟派项目负责人资格等级 | 建筑工程专业二级及以上注册建造师，并提供安全生产考核合格证（B证）。 | 提供建造师注册证书、项目负责人安全生产考核合格证（B证） |
| 6 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | ①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书； ②投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明，不少于三个月。 | ① 劳动合同书； ② 养老保险缴费证明。 |
| 7 | 拟派项目负责人执业要求及无在建工程要求 | 1、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或执业； 2、无在建工程合格条件--必须满足下列条件之一： a.项目负责人是非变更后无在建工程的。 b. 项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日起满6个月；或者，因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续。无备案，视为无变更，无效。 c、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。 | 1、企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见附件）。 2、如有b种情形，提供原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人变更手续。无备案，视为无变更，无效。 |
| 8 | 项目负责人业绩 | 拟派项目负责人类似业绩：近3年以来（自开标截止日前推3年，时间以竣工时间为准）拟派项目负责人在投标企业任职期内承担过类似工程（类似工程指单项合同建筑面积 1000平方米及以上的公共建筑）。 | 提供类似工程业绩证明材料 ：施工合同、工程竣工验收证明。 |
| 9 | 无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函 | 《无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函》，需企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，格式详见附件。 |  |
| 备注 | （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 （2）拟派项目负责人无在建工程的情况如有b种情形，则投标单位必须在投标文件中主动说明相关情况，并提供相关证明。否则按项目负责人有在建工程处理，并记不良行为；如系中标候选人，取消中标资格。 （3）上述（1）～（9）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 |  |  |

1、技术标（施工组织设计（15分））

本工程施工组织设计从以下三个方面进行综合评估。根据完善程度和针对性进行综合评分，评委评分取算术平均值。

a、总体概述：施工组织总体设计，方案针对性及施工段划分；施工进度计划和各阶段进度的保证措施；分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（5分）

b、安全文明施工及环境保护措施；项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；劳动力、机械设备和材料投入计划；（5分）

c、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；冬、雨季施工等特殊情况下的施工措施；新技术、新产品、新工艺、新材料的应用。（5分）

2、企业履约能力（5分）

投标企业基本账户余额在公告发布之日前15天内任意连续5天日账户余额在500万及以上的得5分，账户余额不足的，不得分。提供银行对账单及投标人账户查询委托书。

3、投标报价 (80分)

（1）设定投标招标控制价：1821747.04元（其中幕墙工程控制价89889.91元；钢结构雨棚控制价16639.60元）。

（2）确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的视为无效报价）。

（3）确定评标基准价

①当参与评标的投标人多于5家（不含5家）时，评标基准价为各投标人有效报价中去掉最高报价和最低报价后各投标人的有效报价的算术平均值×折减系数；当参与评标的投标人少于5家（含5家）时，评标基准价为各投标人的有效报价的算术平均值×折减系数作为评标基准价。(在商务标评审过程中无效标的报价不进入评标基准价的计算)

（折减系数现场随机抽取一个，候选折减系数为0.98、0.99。）

（4）计算投标报价得分

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得80分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣1分，每下浮1%扣0.5分，不足1%的，采用插入法。

4、结合工程实际情况，在满足质量、工期要求的前提下，从施工组织设计、投标报价方面进行评分，评分采用百分制，分项得分保留三位小数，总分保留两位小数。以得分最高者为第一中标候选人。若最高得分相同时，则确定投标报价低的投标人为第一中标候选人；若最高得分及投标报价均相同时，则由招标人确定中标候选人。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

若第一中标候选人毁标的，则由第二中标候选人中标，第一中标候选人的投标保证金不予退还，由招标人的监督部门对其记不良记录一次，并取消其在我行招投标市场3年的投标准入资格，并在我行网站予以公示。

中标结果公示期间，第一中标候选人被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人的排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

第二章 建设工程施工合同

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：   江苏启东农村商业银行股份有限公司

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就启东农商银行近海支行营业楼工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                    。

2.工程地点：启东市。

3.资金来源：自筹。

4.工程内容：施工图所示的启东农商银行近海分理处营业楼及附房，建筑面积741m2，其中包括营业楼的土建及安装、幕墙、室外配套等工程，具体以施工图及工程量清单为准。

5.工程承包范围：施工图所示的启东农商银行近海分理处营业楼及附房，建筑面积741m2，其中包括营业楼的土建及安装、幕墙、室外配套等工程，具体以施工图及工程量清单为准。其中幕墙、钢结构工程由施工单位进行二次深化设计，确保满足设计规范及验收标准。

承包范围不包括发包人另行发包的装饰装修工程。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日（具体开工日期以监理及发包人签署的开工通知为准）。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数： 80天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合一次性验收100%合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式： 固定单价合同（其中幕墙工程、钢结构雨棚为固定总价）。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

项目经理代表承包人行使合同约定的承包人权利，履行合同约定的承包人职责，其所签署的一切文件、做出的一切承诺（包括费用结算、付款、工期、安全质量等）均对承包人发生效力。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书

（2）补充协议；

（3）协议书；

(4)专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）招标文件

（9）已标价工程量清单或预算书；

（10）投标书及其附件；

（11）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  发承包双方签字盖章之日起  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式六份，正本_份，副本_份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执二份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

第二部分　通用合同条款(略)

此部分采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2013-0201)中《第二部分  通用合同条款》。

第三部分　专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方法人代表或项目负责人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、工程签证、设计变更联系单、往来函件等资料，上述文件需经发包人法人代表签字或公章确认方对发包人产生约束力。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：             ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                   ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备：按本合同通用条款执行.

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》（2013年修订版）、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范；施工图纸标明的规范。当标准互相矛盾时，以不同标准中对承包人最严格的为准。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，由承包人自行收集。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /            ；

发包人提供国外标准、规范的时间：           /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同协议书；②合同履行过程中双方公章签署的补充协议；③专用合同条款及其附件；④通用合同条款；⑤中标通知书；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单或预算书；⑨招标文件（含工程量清单）；⑩投标文件；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量： 2          ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。承包人在招投标过程中已对图纸及技术文件中的错误、误差及不合理之处进行了审核澄清。如承包人未在招投标过程中提出问题，施工中导致的返工、延误及承包人成本损失等均由承包人自行承担责任，工期不予顺延  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：发包人要求应当提供的文件  ；

承包人提供的文件的期限为：本协议签署后以及施工过程中 ；

承包人提供的文件的数量为：三份      ；

承包人提供的文件的形式为：书面，并加盖承包人公章 。施工组织设计及专项施工方案等需加盖骑缝章；对于部分施工技术性文件资料，可以加盖施工项目部章      ；

发包人审批承包人文件的期限：7天，承包人不得以发包人未审批完成为由停工缓建或提出工期顺延、索赔申请。承包人应确保提交的文件符合合同约定及相关质量标准、施工规范、技术要求；如提供的文件不符合合同工期、质量、技术要求的，由承包人承担一切过错责任。无论何种情况下，发包人、设计单位、监理单位的审批均不免除承包人应承担的合同责任。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             ；

承包人接收人联系方式（手机/电子邮件）：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            ；

监理人接收人联系方式（手机/电子邮件）：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线范围内           。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人在投标时已对项目现场进行全面勘察，对场内道路及交通已有全面了解，发包人按现状交付，如承包人认为现场道路及设施不足的，应自行负责增加，费用已包含在合同价款内 。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正: 工程量清单错误时，承包人应在招标文件规定的答疑和澄清期内提出，如承包人未提出的，视为该部分让利，结算时不予调整；其它情况可执行通用条款。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

代表发包方负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，下发工作指令、联系单、罚款通知，对工程进度、质量、安全、工程量等进行管理。

除发包人书面加盖公司公章确认（仅个人签字或项目部盖章无效），任何人（包括但不限于公司职员、发包人代表、委托的监理单位代表、项目公司人员等）均无权代表发包人作出以下意思表示：

1）增加合同价款；

2）变更发包人的付款时间；

3）任何加重发包人的责任、放弃发包人权利，豁免承包人义务、增加承包人权利的意思表示；

4)出具借条、欠条、收条等或签订借款合同等；

5)提供担保及办理结算或已付款对账；

6）出具结算单据、结算协议书、付款承诺书、付款计划书等债务凭证。

7）其他应需承包人加盖公司公章、合同章确认方可生效的事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外，承包人需根据发包人要求提供相关材料）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应当积极配合发包人工作，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

（2）承包人已对现场进行了全面勘察，本工程施工所需的水、电由承包人根据现场实际，自行考虑接入点、线路走向（排水、给水、强电等）并按施工用水用电要求接至施工现场，承包人自行向市水务集团和市供电部门办理申请手续，施工(含临时)所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决。完成上述工作所需的费用由承包人自行承担。

（3）施工临时道路、便道由承包人负责，其费用已列入本合同价中。

（4）开工前提供水准点和坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理人现场交验。

（5）图纸会审和设计交底在开工前完成。承包人应积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人代表书面确认同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的损失，延误的工期不予顺延。如承包人合理化建议被发包人接受，则合理化建议节省的施工费用由承包人与发包人另行协商分配比例。

（6）现场或有关资料上已明确的邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。

（7）承包人应自行至当地建管处及相关政府部门了解地下管线的排布情况，并自费负责保护。相关部门未披露的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，由承包人组织实施；所需费用由承包人提出预算，发包人审核后支付。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /             。

发包人是否提供支付担保：            /        。

发包人提供支付担保的形式：          /          。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（4）进场后一周内，按本合同工期、质量、技术要求，提供施工总平面图、材料计划、详细的施工进度计划、承包人购材料清单、材料进场计划、施工设备配置情况、劳动力及用款计划、质保体系、安全文明施工措施等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。每月25日前分别向发包人及监理方提供已完工程量报表（含工程量变更及签证预算）、农民工/材料商费用支付凭证及下月详细的施工进度计划、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。甲供材料须提前15天提供计划，否则，引起的工期延误责任完全由承包人承担。

承包人未提交上月支付农民工、材料商费用凭证的，发包人有权暂停支付或扣留相应比例的工程款。

（5）承包人提交的竣工资料的内容：包括竣工图和竣工结算资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：     伍套                。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行负责       。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工验收合格后30日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：包括电子文本与纸质资料。

（6）承包人应履行的其他义务：

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的一切费用，包括因承包人责任造成的罚款。②施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理并承担相关费用。现场生活污水和建筑垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持施工现场畅通整洁。若违反相关部门规定或污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。

（7）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。④承包人应在工地大门处设置交通警示灯及减速慢行标志。

文明施工和施工配合方面的要求：

①施工场地清洁卫生的要求：按文明工地标准实施，费用由承包人承担。若承包人现场施工现场清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从进度款中扣除。

②承包人在接到发包人书面通知后14天内拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场，并将场地平整好；清理范围和标准应征得发包人认可；否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。

③承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增加和删减。发包人对与本合同相关的不可预见的但又是必要的工程增加，承包人必须接受并予以施工，所发生的费用按本合同中有关风险范围以外合同价款办法调整进行结算，但承包人不得以此为由拒绝施工。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，由此发生的所有费用加收10%的管理费在承包人的合同价中扣除。

④施工过程中承包人不得因发包人前期手续原因而索赔或消极施工，应当积极配合发包人工作，保证工程按计划进行。

⑤施工开始前，承包人有义务主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于发包人（包括监理）不正确的指令，承包人应及时提出并书面告知，与发包人（包括监理）等协调处理，否则承包人应对造成工程质量、安全、进度损失承担责任。

⑥ 在施工过程中，承包人必须为发包人另行发包的装修工程和现场施工提供配合，并对另行发包单位承担全面管理责任，总包管理配合费由承包人在投标时自行报价，未报价是为让利。承包人须服从发包人、监理人的协调，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工，不得以任何理由拒绝，否则由此影响的工程进度等责任由承包人承担。工作面移交时，承包人须与其它施工单位做好界面移交记录，做好工作面的清洁整理工作、无条件提供水电接口，并移走相关的施工设备，不得影响其它单位施工。承包人在发包人和监理的鉴证下，向其他单位提交相关工作面，不代表发包人对承包人工程质量的确认，不免除承包人的质量责任；承包人应注意做好已完成品保护工作及对其它施工单位的协调、监督工作，如因承包人原因影响其它单位施工质量或发生成品破坏，承包人应自费负责修复并承担相应责任。如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人即可安排第三方完成，按实际发生费用从承包人合同价中直接扣除，影响工期的责任由承包人负责。

⑦在施工过程中，加强对周边工程、分项工程的保护；已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。

⑧承包人自行考虑临设办公室、施工人员宿舍等情况，费用已包含在总价中

⑨承包人组成本工程项目部，进行现场组织协调和工程质量、进度控制、安全文明施工，并定期召开工程协调会和参加发包人、监理公司组织召开的工程例会。承包人代表（即本项目部经理）在现场直接负责组织施工并履行本合同

⑩、开工前向发包人和监理公司提供本工程总施工组织设计，施工总进度和分阶段进度计划。施工过程中施工难度较大、专业性较强的工程部位的施工方案必须编制详细的施工方案，事先报监理工程师审批后方可施工。承包人对施工现场中所有作业、施工工艺及方法的安全性承担全部责任，监理工程师对施工方案的审批，在施工时造成质量或安全事故时仍不免除承包人的责任。承包人按时参加发包人和监理单位的图纸会审和设计交底，并有责任对设计错误提出修改意见。已竣工工程未向发包人交付前，承包人负责已完工程的看管保护工作，期间发生的损坏由承包人负责修复，发包人要求提前交付的分部工程成品保护工作责任自交付之日起由发包人负责。

⑪承包人应检查发包人提供的控制点和水准点并进行复测工作，并予以有效保护至工程竣工时移交给发包人。承包人对发包人提供的控制点和水准点未进行复测造成的责任由承包人承担。

⑫承包人负责开工后规划放线及后期保护工作和费用，费用包含在承包人报价内，不另行计算。

⑬ 承包人在投标前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等，确认现场情况及施工条件已满足施工需要。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人承诺不会就施工条件提出任何异议，如存在影响施工情形的，由承包人自行解决并承担一切费用，由此引起的工期延误责任由承包人承担；同时承包人在场地移交后，应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰）。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人对本工程施工和质量保修阶段的质量、安全、进度、造价，以及合同管理、信息管理、付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证和施工现场的组织和实施，其所签署的一切文件均对承包人具有约束力。在满足合同和招标文件要求的同时听从发包人和监理人的指挥。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人必须派驻投标承诺函中的项目经理至现场，项目经理不得在其他项目兼任。从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人保证每周六天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，不满8小时视为缺勤一天，每缺勤一天罚款5000元（伍仟元整），累计缺勤7天或连续缺勤3天（书面请假，且经发包人公章同意的除外）的，视为承包人严重违约，发包人有权要求承包人更换项目经理并要求承包人承担10万元违约金（与项目经理缺勤违约金可同时适用），更换后的项目经理的资历、经验等均不得低于原项目经理。

如累计出现两任项目经理出勤严重违约的，发包人还有权终止合同，勒令承包人退场；基于项目经理违约对现场管理不到位承包人同意已完成工程量按70%进行结算，并承担由此发生的全部责任和损失 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在未递交前视同为项目经理缺勤，按项目经理缺勤违约处理办法执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处以 5000元（伍仟元）罚款，且承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人更换项目经理的违约责任：①承包人必须指派投标书中承诺的项目经理到施工现场负责施工管理，不得随意更换。如果出现特殊情况，确需更换的，则拟更换的项目经理不得低于原招标投标承诺的要求，并经发包人审核同意、网上公示无异议后，才可办理相关变更备案手续。上述承包人提出项目经理更换时须同时提供相关书面证明材料（含该项目经理自开标当日之前连续6个月以上的养老保险缴费证明）。②如未经发包人批准，擅自更换项目经理的，发包人有权责令承包人进行整改，在未整改前视同为项目经理缺勤。对于项目经理缺勤违约按本合同相关条款执行。

本项目施工过程中原则上承包人不得更换项目经理，否则应承担违约责任：经承包人申请、发包人书面同意更换项目负责人的，在结算时发包人可直接在合同款中扣除审定价的2%作为违约金；未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人的，发包人有权终止合同，勒令承包人退场，已完成工程量按70%结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失；如发包人选择不终止合同的，结算时发包人可直接在合同款中扣除审定价的5%作为承包人擅自更换项目经理的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如施工过程中，发包人认为项目经理无法达到投标文件要求、管理不到位、违反廉洁义务或出现其他未履职情形且经发包人书面通知后未纠正等违约情形的，发包人有权书面要求承包人更换项目经理，承包人应在接到发包人通知后3日内完成新项目经理资料提交报批工作（更换后的项目经理的资历、经验等均不得低于原项目经理），经发包人确认后新项目经理上岗。

如承包人未及时提报新人选或拒绝更换的，发包人有权终止合同，勒令承包人退场，已完成工程量按70%予以结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失；发包人选择不终止合同的，结算时发包人可直接在合同款中扣除审定价的5%作为承包人拒绝更换或逾期更换的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按投保承诺的项目管理人员，在工程开工前3天提交 。

3.3.2承包人必须指派投标书中承诺的、施工员、质检员、安全员到施工现场负责施工管理，不得更换。并且从工程开工（以开工令为准）起，项目上述人员保证每周六天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，不满8小时视为缺勤一天，每缺勤一天罚款1000元/人，累计缺勤7天或连续缺勤3天（书面请假，业主公章同意除外），视为承包人严重违约，发包人有权要求承包人更换相关人员并要求承包人承担5万元违约金（与五大员缺勤违约金可同时适用），更换后的五大员的资历、经验等均不得低于原管理人员。

如累计出现两人次五大员出勤严重违约的，发包人有权终止合同，勒令承包人退场，已完成工程量按70%予以结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。

承包人在投标书中承诺指派的项目负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员，必须自觉接受发包人安排的考勤。否则，按缺勤处理。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，（包括但不限于施工人员对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同管理要求、不熟悉本专业工作、工作责任心不强、不积极配合发包人或监理工作、无证上岗、违反现场管理规定等，该异议无需书面证据证明），承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应在7日内将新任管理人员履历等提交发包人，经发包人确认后上岗。承包人逾期更换或拒绝更换的，在结算时发包人直接在合同款中扣除审定价的2%，且承包人须承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，经发包人书面公章认可后方可离开 。

3.3.5承包人更换主要施工管理人员的违约责任：经发包人书面同意更换主要施工管理人员的，每发生一人次，在结算时发包人直接在合同款中扣除审定价的1%作为违约金；未经发包人书面同意，擅自更换施工管理人员的，每出现一人次，结算时发包人可直接在合同款中扣除审定价的2%的违约金。

如承包人违反《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》的，发包人还有权向承包人处以5000元-50000元罚款，并由承包人承担由此造成发包人的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

在履行合同过程中，承包人不得非法转包和违法分包，也不得肢解全部工程以后分包、转包给他人。一经查实，取消承包资格，罚没全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人负责。

3.5.2分包的确定

本工程中所有项目未经发包人批准不得分包。属依法分包的，则应把分包的工程内容及分包的单位提前书面报发包人、监理人审查，在得到发包人和监理人书面认可后，方可分包，否则视作发包人不同意分包。若发包人、监理人及/或查实承包人擅自分包的，则发包人有权要求承包人限时整改、承担20万元/次违约金，并可以终止合同，由此造成一切责任与损失均由承包人负责。

承包人应对本工程的所有分包单位（包括专业分包、劳务分包、指定分包等）的安全、质量、工期承担连带责任。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①形式：转账或银行汇票；

②金额：中标价的8%（其中质量履约保证金为3%，工期履约保证金为2%，竣工资料履约保证金为1%，安全履约保证金为2%）；

③承包人应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给发包人；

④承包人按期保质竣工并经验收合格、提供完整竣工资料并通过城建档案馆验收后，发包人应一次性退还履约保证金（不计利息）。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。相关费用，发包人可直接在工程款中扣除。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理合同                      。

关于监理人的监理权限：  除本条约定外，其余执行监理合同。

除发包人书面加盖公司公章确认，监理人及监理单位均无权代表发包人作出以下意思表示，不论这种意思表示是以补充协议还是单方承诺、联系单、签证还是方案批准的形式作出：

1）增加合同价款；

2）变更发包人的付款时间；

3）任何加重发包人的责任、放弃发包人权利，豁免承包人义务、增加承包人权利的意思表示；

4) 变更工期要求或工期节点；

6）其他应需承包人加盖公司公章、合同章确认方可生效的事宜。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                执行本合同及监理合同    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按监理合同，监理合同约定与本合同不一致的，以本合同为准。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）             /                     ；

（2）             /                     ；

（3）             /                     。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求：一次性验收100%合格

5.1.1 特殊质量标准和要求：承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，不得脱离图纸、偷工减料，并无条件的接受发包人及其委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延，发包人有权要求承包人自费按原施工图纸进行恢复。

无论发包人或监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量或按图施工所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产要求达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2018)

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，对现场分包商、发包人另行发包的施工单位、材料商、农民工等实施全面安全管理，如发生事故（包括承包商原因或其他分包商、材料商原因），所造成的一切责任与后果均由承包人承担；如经查系因发包人另行发包的施工单位原因造成安全事故，承包人基于全面管理义务应先行承担责任，妥善处理事故问题并承担赔偿义务，承包人有权在承担责任后向直接责任方追偿。

承包人对施工现场的安全生产负责。承包人在工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。

承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人和现场总监批准后实施；但发包人或监理等的审批不免除承包人按合同应承担的各项义务。

工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。

承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。

在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）

承包人必须按文明工地要求做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。具体按发包人要求实施，其费用由承包人承担。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    /        。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：本合同签订并生效后七日内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人报送施工组织设计后3日内，发包人未按期批复的，不代表对该计划的认可。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：本合同签订并生效后7日内，承包人应依据合同工期要求编制施工组织设计和工程形象进度总计划表，报项目总监理工程师审批后，再报发包人备案，发包人或监理等的审批不免除承包人按合同应承担的各项义务和责任，如承包人编制内容存在错误或者不符合合同要求的，以合同约定为准；承包人应根据项目总监理工程师批准的《工程形象进度总计划表》，编制《按月工程形象进度计划表》，报项目总监理工程师审批后，在每月25日前报发包人备案。

发包人或监理人应在7日内批复，未按期批复的，不代表对该计划的认可。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订并生效后七日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：         /             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /              。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同，发包人发出通知但承包人拒收的，无权主张任何费用。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

删除通用条款7.5.1条第（2）款至第（6）款，不再适用

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不可抗力或由于发包人书面指令设计变更影响关键线路、发包人书面指令要求停工缓建等原因影响工期的。

发生本合同约定的工期延误情形的，承包人必须及时按统一条款19条办理延期申请手续，否则视为不涉及工期顺延。由于发包人原因延误（工期顺延以发包人代表及监理工程师双方签字的书面认可为准）。

承包人在投标时已明确本项目工期并在报价中考虑了发包人原因产生的工期延误风险。承包人在此明确同意及承诺，本项目因发包人原因导致工期增加时，承包人仅要求工期顺延，不予索赔、也不会向发包人提出任何费用增加的主张。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

- 承包人必须按照合同约定的工期开竣工，实际开工时间以发包人及总监理工程师签发的开工令为准，竣工日期以竣工验收报告日期为准。提前完成不奖；推迟完成的，除罚没全部工期履约保证金外，另按每延误一天10000元（壹万元）进行加罚。

- 若承包人未按期开工，则按延期每天5000元进行扣款；若超过7天，则发包人有权终止合同。

- 在本工程实施过程中，如因承包人原因，导致实际施工进度严重滞后（节点工期逾期超过30天视为严重滞后），并经发包人书面催告后仍未见效的， 发包人视为承包人难于完成本工程，有权终止合同，并由承包人承担由此给发包人造成的损失。

- 因承包人原因导致工期延误，发包人有权口头或书面要求承包人采取措施、增加人员设备等抢回延误的工期，增加人材机等所发生的费用由承包人自行承担，无权向发包人进行主张。

- 如发包人在合同工期内要求承包人缩短工期进行赶工的，双方应签署正式补充协议，对赶工要求、费用等进行明确；未进行约定的，视为不涉及赶工费用。承包人自行提前完工的，无权向发包人主张增加费用。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：     /           。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      承包人在投标时已充分考虑可能出现的停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期       。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）               双方另行约定                            ；

（2）                                                       ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /                。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

本工程主要材料，承包人应按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管，其中：

（一）凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，按本合同有关暂估价确定方式的约定执行；

（二）凡是招标文件中予以明确材料品牌、生产产家和规格型号的，承包人必须按招标文件推荐材料设备品牌进行采购；但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人，经发包人书面确认认可后，方可采购。本工程推荐的品牌，如消防等部门对有关材料、设备等有特殊规定（如备案目录、认证等）的，按照管理部门的要求执行。

（三）发包人未指定品牌、生产产家和规格型号的，承包人在采购时应考虑使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人，经发包人书面确认认可后，方可采购，在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，影响的工期不予顺延，结算时一律不作调整。本工程所使用的产品必须满足消防等专业部门认定的标准及品牌，且必须保证后期消防等各部门的专业验收。如承包人擅自将材料设备采购进场，则发包人有权予以清退出场且造成的一切损失由承包人自行承担。

本工程所使用的产品必须满足消防等专业部门认定的标准及品牌，且必须保证后期消防等各部门的专业验收。

所有配电箱中的浪涌保护器须满足市防雷办验收要求（品牌为防雷办认可的品牌），浪涌保护器的安装需由防雷办认可的有资质的单位安装，费用含在合同价中。合同价中已包含向防雷办办理备案审核、技术指导、监督验收等费用。

（四）主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人自行承担，结算时一律不作调整。若承包人不按上述（一）、（二）、（三）、（四）所述采购材料，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担，且发包人有权要求承包人无条件退换货。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本项目无甲供材。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    按管理部门规定和发包人要求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行考虑，费用包含在合同价款内。

#### 9. 试验与检验:按本合同通用条款执行。

#### 10. 变更

#### 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

10.1.1设计变更;

10.1.2具有完备手续的现场签证;

10.1.3其它变更:

其他可能在本项目中实施的专项工程及总承包范围之外与工程紧密相关的附加工作和额外工作，并且该工作在承包人的工程资质范围内，发包人有权指令承包人去完成，承包人应无条件予以接受并作为本工程的变更处理，费用计算按合同价款调整方法执行；承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的变更实施，否则按违约处理。变更需要延长工期时，应按本合同专用条款相关的规定办理；若变更使合同工作量减少，发包人认为应予提前变更项目的工期时，由发包人和承包人协商确定。

若承包人为了便于组织施工，或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计，除应获得发包人、监理人的批准外，还须承担由此而增加的费用。

10.3变更程序

（1）承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，未经备案审批的设计变更一律不予进入竣工结算；

（2）一般变更项目，承包人接受发包人发出的变更通知单后 7 日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由承包方自动扣减；逾期7天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由承包方自动扣减并对承包人处以该签证审核价5%的违约金。

（3）特急变更签证的实施以发包人代表签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包方协商一致。但实施后7日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据。

（4）当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理和发包人代表在完工后7日内签字确认，否则发包方可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在施工完成3日内且覆盖或拆除前，会同监理、发包人代表、工程部负责人共同完成工程量的确认，否则视为不涉及费用；承包人隐蔽后方申请签证的，发包人可以不计价款，结算时不予调整。

（5）合同履约中，双方填制的变更、签证通知单以及办理相关手续，都应严格按照发包人的内部工作管理制度执行，按顺序进行统一分类编号，并附有相应的真实图片，否则发包人可以不予审核。

（6）承包人作为有经验的承包商，对工程技术及施工图纸中的问题应提前发现，并在图纸会审时或按照技术核定单的形式及时提出；如果承包人由于各种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。

（7）工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的分部分项工程费计价表及计价分析表，清单措施项目费计价表及计价分析表其他项目费表、单位工程费汇总表；⑥甲供材料和主要材料表；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。

工程变更及现场签证按发包人和监理工程师签署意见进入结算。最终价款在工程结算时，经发包人委托的工程造价咨询单位审核确认后，方可作为追加合同价款，在工程结算时支付。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）变更合同价款按下列方式进行：

A、对于任一招标工程量清单项目，当工程变更等非承包人原因导致该项目的工程数量（相对于工程量清单）发生变化，偏差值在15%以内（含15%）,或该清单项目工程量发生变化影响该单位工程分部分项工程费低于0.1%时，本合同综合单价不调整；

B、对于任一招标工程量清单项目，当工程变更等非承包人原因导致该项目的工程数量（相对于工程量清单）发生变化，偏差值在15%以外，且该清单项目清单变化影响该单位工程分部分项工程费超过0.1%时，综合单价按下列原则调整：

B-1、投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）的误差在±15%以内（含15%）的，本合同综合单价不调整。

B-2、因变更等非承包人原因引起工程量增加，投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，当投标文件综合单价大于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其增加部分的工程量，参照按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）增加；当投标文件中综合单价小于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其增加部分的工程量，参照投标文件综合单价增加；

B-3、因变更等非承包人原因引起工程量减少，投标文件综合单价与按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）的误差在±15%以上（不含15%）的，投标文件综合单价大于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其减少部分的工程量，参照投标文件综合单价减少；投标文件综合单价小于按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）时，其减少部分的工程量，参照按标底编制原则计取的综合单价*（1-投标下浮率）减少；

C、已标价工程量清单没有适用于增加项目的，

变更等非承包人原因引起工程量增减在投标报价中没有原工程量清单相同的工程项目，综合单价按下列原则调整：

C-1有类似变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

C-2没有类似变更工程项目的，结算时按 “标底编制原则”的相关条款计取。并依据投标下浮率下浮，作为结算依据 。

C-3启东市工程造价管理机构发布的信息价没有的，参照南通市工程造价管理机构发布的信息价，如南通市工程造价管理机构发布的信息价没有的，应由承包人根据变更工程资料、计价规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

D、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，事先承包人将拟实施的方案提交发包人确认，拟实施方案经监理、发包方、承包方三方确认后执行，并按下列原则调整措施项目费：

D-1、安全文明施工费按启东市造价处核定的费率进行调整；

D-2、采用单价计算的措施项目费，按分部分项目工程综合单价的调整方法进行调整；

D-3、总价措施项目按费率报价的，费率不变；总价措施项目按费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；但投标费率或折算费率超过《江苏省建设工程费用定额》（2014）规定波动费率上限的，按编制标底中确定的费率进行调整；

D-4原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

E、项目特征不符调整：

由于发包人发布的工程量清单中项目特征描述不完善或错误的，原则上由投标人在投标时根据图纸认真核对及时提出。在招标文件规定的答疑时限内未提出的, 在项目实施过程中发现由于图纸或技术规范中明确而清单中描述不完善或错误的，不予调整。但是由于发包人招标时提供的设计图纸中不完善或技术规范未有规定的，在项目实施过程中，承包人应根据完善好的设计施工图纸进行实施，合格后按分部分项工程及措施项目的调整方法进行调整。

F、投标文件未在工程量清单中填入单价或总额价的工程项目，将被认为其已包含在本合同的其他细目的单价和总额价中发包人将对该项目工程量清单中的内容不另行计量。但由于设计变更致使该项目调整，增加或减少的工程量按标底编制原则计取的综合单价*（1-中标下浮率）进行调整。

注：投标下浮率为：中标价（扣除取费后的甲供材料费、预留金、暂定价及）相对标底的下浮率（扣除取费后的甲供材料费、预留金、暂定价）。其中取费只计取安全文明措施费、规费、税金不可竞争费率。

以上调价在竣工结算时由承包人申报，由发包人委托的工程造价咨询单位审定调整。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：无

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金额是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整，承包人已在报价中考虑相关风险。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：（1）承包人应在其中考虑合同履行期间发生的影响合同价款的如下风险：各类建材、机械台班、人工单价的价格涨跌、国家政策性调整、工程竣工移交给发包人前发生的各种自然灾害、停水、停电等及其他各种风险。同时已在报价中考虑发包人的甲供材料管理费（如果有）、发包人另行分包项目的配合费的风险以及因工期延误所造成的其他所有风险。

（2）工程量清单中列出的项目及没有列出的措施项目，承包人在报价时无单价或其单价以“0”的形式出现；

（3）其他合同明确约定属于承包人风险范围或应由承包人承担或已在投标报价中考虑的费用；

风险费用的计算方法：视为承包人已预见此风险并足额把此费用计入含有价格的项目中，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：  参照本合同10.4条款。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /     。

预付款支付期限：      /      。

预付款扣回的方式：      /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /     。

预付款担保的形式为：       /     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量计算规则进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   /

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）工程量按发承包双方在合同中约定应予计量（如施工图纸、图纸会审、设计变更、工程量签证等）且实际完成的工程量确定。

（2）凡设计变更及涉及现场签证的,承包人必须按照启东农商银行造价控制的有关工程量变更要求, 在规定时限内填报签证（变更）申报、审批表办理签证手续。逾期不填报者视为承包人自动放弃，所引起的一切后果与责任均由承包人负责。

（3）不予计量增加费用的规定:

A无计量资料或计量资料不完整者；

B因施工错误而增加的工程量及由此引起的相关工程量；

C有关技术规范允许的施工偏差值，由承包人在投标报价时综合考虑，施工过程中对此不予计量；

D合同外项目费用未按发包人制定的有关规定办理签证手续，补充预算未经审批者。

E不符合设计图纸及规范要求，变更审批手续不全的工程量；

F工程的各种试验、检查、检测、验收手续必须齐全，工程质量不符合要求，不允许进行计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /       。

12.4 工程进度款支付（需讨论）

12.4.1 付款周期

承包单位申请付款的程序应符合发包人的财务规定。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：主体结构封顶付至合同价的50﹪，工程竣工验收合格付至合同价的70﹪，审计结束后付至工程审定价的95%；余款（工程审定价的5%）待保修期满二年后返还2%，满五年返还3%（利息不计）。

履约保证金在本工程竣工验收合格且提供完整的竣工资料后退还，利息不计。

如存在奖罚款的，发包人有权在任何一笔付款中扣除。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到28个工作日内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到28个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限： 60个日历天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  承包人无任何违约情形的情况下，发包人逾期支付工程款的，每逾期一天，应按欠付金额的日万分之0.5向承包人支付利息，承包人确认不主张其他违约金。双方对应付进度款金额有争议的，以发包人审核为准，发包人只需对审核确认且延期支付的工程款支付利息，其他争议部分不计利息 。

#### 13.6.竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在接到发包人书面通知后14天内拆除现场所有临时设施，包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。否则，承包人应按10000元/天承担场地占用费，该费用发包人有权在工程结算价款中扣除。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，除非发包人另有要求，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在10天内全部退出现场，将现场移交给发包人，否则应按10000元/天承担占用费并赔偿由此造成发包人无法使用工程的损失；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。承包方人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

#### 14. 竣工结算:

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 按本合同通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按本合同通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：不再执行通用条款约定。发包人收到竣工结算申请单及承包人提交的完整结算资料后，有权自行或委托第三方对工程结算造价进行审核，并在90天内出具审核意见（自承包人提交完整的结算资料之日起算）；监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。承包人应积极配合结算审价。承包人未在规定期限内提交申请单及完整资料的的，发包人有权依据现有资料审核，并视为承包人认可发包人审核价。发包人未在90天内审核完成的，承包人可以合理催促，但不视为发包人认可承包人的结算价。

承包人确认结算报告后，可凭审计报告及付款申请单申请竣工付款，发包人在56天内完成审批付款。如承包人在收到结算报告后14天内未提出异议的，视为认可竣工结算价，发包人可直接按该价格进行付款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结清申请单后56天内。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后56天内 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     24个月    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣除工程审定价5%的质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）工程审定价5 %的工程款；

（3）其他方式:              /                         。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                       。

关于质量保证金的补充约定：   质保期满2年且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内付工程审定价的2%的质保金（扣除已发生的保修费用），质保期满5年且经使用单位及发包人确认无质量问题后一个月内返还所余质保金（以上付款均不计利息）；质保期自项目竣工验收合格之日起算。 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  同本工程设计文件规定的工程的合理使用年限，具体以工程质量保修书约定为准    。

15.4.2修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

(1)保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;

(2)保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润;

(3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时        。

15.4.4未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

删除通用条款16.1.1条款，不再适用。

16.1.2 发包人违约的责任:   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人无任何违约行为的前提下，发包人未能履行相关义务的，承包人应书面催告并给予发包人28天合理改正期；如发包人仍无任何改进措施的，则承包人应再次书面催告，由此影响的工期予以顺延，但承包人无权主张费用赔偿。任何情况下，承包人均无权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：            /         。

16.2.2承包人违约的责任

1、承包人在工程实施过程中，如出现质量问题，发包人有权根据严重程度要求承包人承担1-5万元违约金；如发生质量事故造成安全隐患的，发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，还应赔偿发包人的全部损失。

承包人必须确保材料、劳动力、施工机械等资源投入，满足各施工阶段施工需求，确保施工进度计划的工期节点。由于承包人原因，未按发包人审批的施工进度计划组织施工，导致实际施工进度滞后计划工期的，承包人应按合同7.5.2条约定承担工期违约责任。

2、承包人不按本合同8.2款约定进行材料采购、申报工作的，每发现一次扣除1万元人民币，同时发包人有权扣除全部履约保证金，所引起的所有损失由承包人承担。

3、承包人在本工程竣工验收后28日内向发包人提交符合要求的完整的竣工资料，并经发包人及城建档案馆验收合格。承包人逾期提交竣工资料的，每延期一天应承担500元违约金，并赔偿发包人其他损失。退还竣工资料履约保证金，如承包人不能满足此要求，则罚没全部竣工资料履约保证金，并且按延期每天500元加罚。

4、承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，除应承担20万元/违约金外，还应负责处理，并且由此所造成的损失由承包人承担。

5、承包人必须按时参加每周工地例会，并且编写并上报《工程项目施工情况汇报》，主要总结上周施工完成情况及下周的施工进度计划，施工中在质量、安全控制上采取的措施，同时提交需要发包人配合解决的问题，如不按时参加每周工地例会并且未按时编写上报《工程项目施工情况汇报》的，每次罚1000元。

6、发包人依约向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用；发包人有权在应付承包人的任何费用中扣除相关费用直接支付给材料供应商、农民工等，并没收承包人的履约保证金；不足部分，发包人有权追偿。

7、其它违约事项，发包人视情节严重情况可要求承包人承担1000元-50000元/次不等的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：a.因承包人原因未按期开工超过七天;b. 由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷;c承包人未经发包人许可擅自停工;d. 承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的;e.承包人将本工程转包或未经发包人同意分包的；f.法律或合同中规定的其他情形。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行约定    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

本工程一切险和第三者责任保险均由承包人进行投保，其费用已列入本合同价中，工程结算时不作调整。

承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。

20.3.1 争议评审小组的确定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1） 种方式解决：

（1）向  上海国际仲裁中心    申请仲裁；

（2）向  /  人民法院起诉。

21.补充条款

21.1有关部门或单位决定的临时停水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

21.2承包人在施工中无正当理由不执行监理或发包人的正当管理工作指令的，发包人有权对其进行经济处罚2000-5000元/次。

21.3承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用以及按有关国家标准或施工验收规范要求对材料、构配件、建筑物工程质量和环境检测检验（含所有消防送检）所发生的委托第三方检测的费用均由承包人承担，并已包含在合同价款内，在结算时不作调整。

21.4本装饰工程所有材料的外观质量均须严格按照招标文件要求进行封样送审，经监理及业主方书面确认后方可使用，否则引起的所有损失由承包人自行承担，上述费用包含在合同价内，在结算时不作调整。

21.5本工程防雷检测由承包人委托专业机构检测，上述费用已列入本合同价中，涉及上述款项在结算时不再增加任何额外费用。

21.6本工程试桩和工程桩完成后的桩基检测（检测内容及检测方法等按国家、省、市有关规范及图纸设计要求进行，且同时符合质量监管部门的要求）由承包人委托专业机构检测并承担检测费用，上述费用已列入本合同价中，涉及上述款项在结算时不再增加任何额外费用。

21.7本工程涉及的专业工程幕墙、钢结构等的检测报告需满足竣工验收要求，其涉及的埋件抗拉拔、幕墙四性等检测报告由承包人委托专业机构检测，并承担相应的取样、送样及检测费用，上述费用已列入本合同价中，涉及上述款项在结算时不再增加任何额外费用。

21.8据消防设计审核意见书要求和因消防规范调整所进行材料的见证取样及送检，由承包人委托专业机构检测，并承担相应的取样、送样及检测费用，上述费用已列入本合同价中，涉及上述款项在结算时不再增加任何额外费用。

以上检测费用含施工图所示的所有分部分项工程，费用均已包含在合同价中，结算时不作调整。承包人根据要求选取相关检测单位并报发包人同意。如必须由发包人办理委托手续的，承包人在办理相关手续时发包人提供协助，但检测费用由承包人直接支付给检测单位，结算时不作任何调整。

本工程所用砼采用泵送商品砼,砂浆采用预拌商品砂浆，商品砼已考虑泵送费用，相关费用在结算时不作调整。

21.9包人进入现场施工必须抓好安全生产和文明施工，严格遵照执行启建设2009（45）号文件精神，基本费要求达到现场安全文明施工措施费费用组成中的标准。

21.10各种安全文明措施（包括彩钢、警示标志）应按照发包人和监理工程师要求规范布置，否则，由发包人组织实施，所发生的费用从应支付给承包人款项中双倍扣除。

21.11承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

21.12发生以下情况承包人不向发包人收取任何费用：①承包人为了加快工程进度和保证进度及保证工程正常进行采取的各种措施②施工期间清理垃圾、排放污水③临时设施及其附属工程在完工后的拆除费用。④承包人在投标文件中未填单价或合价的工程项目，在实施后，发包人不予支付相应费用，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内予以让利。⑤承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如未经过发包人认可超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。

承包人在投标文件中，就相同或类似清单项目如出现两个或两个以上报价的，在结算时按最低的综合单价计取；

21.13承包人应积极配合审计工作，及时对审计结果进行核对，无误后签字盖章确认。

21.14结算资料应按发包人和工程造价咨询单位有关要求整理；承包人提供的工程结算资料应包括如下主要内容：

（1）中标通知书、施工合同、开竣工报告、招投标文件；

（2）工程类别核定单；

（3）现场安全文明施工措施费核定表；

（4）结算书（含工程量计算书）；

（5）竣工图纸；

（6）图纸会审（交底）的会议纪要；

（7）设计变更资料；

（8）施工现场签证资料；

（9）根据发包人要求承包人需补充的其他资料。

21.15结算资料具有完整性和合法性。资料不完整的，承包人必须限期整改。否则，发包人不予办理或对该部分资料不予认可。因资料不齐而影响结算审核工作的，其一切损失和后果均由承包人负责。工程结算资料的具体要求：

（1）工程结算资料必须实事求是，真实准确，不得弄虚作假；

（2）工程结算书必须装订成册，封面必须盖单位公章，编制人、审核人均应签字并盖注册造价工程师或造价员执业专用章；

（3）工程变更及签证必须及时按规定办理有关审批手续，结算时提供原件才予以确认；

（4）工程变更必须编号、归类；

（5）工程结算价必须相对正确，如高估冒算超过15%按每超1%罚2000元。

（6）发包人收到承包人提供完整的结算资料后及时送工程造价咨询单位审核。承包人的工程结算价，经本市结算审计单位审计，结算审核核减额在结算送审价的5%以内时，咨询费全部由发包人承担；结算审核核减额超出5%的，则该部分的咨询费全部由承包人承担。咨询费用的计算方式按发包人和工程造价结算审计单位签订的合同中的标准执行.承包人承担的咨询费用扣除方式：从承包人结算款中扣除。

21.16凡发包人指定或推荐品牌的设备和材料，则承包人必须按指定或推荐品牌范围内选用，所需费用已包含在合同价款内。

21.17施工时做好对已施工的成品加以保护，如发生损坏无条件修复或赔偿。保护费用包含在合同价中不予调整。

21.18 若承包人被发包人清退出场的，发包人有权没收履约保证金，并取消其5年内参加启东农商银行的工程项目投标资格，并在相关网址公布。

21.19本项目涉及的消防报审、验收等所有手续由承包人负责办理，其可能发生的相关费用已包含在合同价中，工程结算时不作调整。

21.20 总包管理内容：指本项目的所有总包工程发包人另行发包的专业工程，均由总承包人实行总包管理。承包人对专业工程的安全、文明施工、工期、质量等承担统一责任。总包单位必须在监理单位的协调下，根据合同约定做好总包管理工作，即无条件承担安全文明卫生、施工管理、质量管理、进度管理、信息管理、现场协调、现场材料合理布置、消防工作、进场人员的安全技术交底工作、成品保护、工程资料填写与报验、工序质量验收、工程奖项的申报等工作，并无条件提供所需要的内外脚手架且不得提前拆除（外墙脚手架搭设时应考虑外墙幕墙、雨棚等的施工作业面）、垂直运输机械、电梯等安装脚手架、施工用水电接入、作业面、工程定位、基准线的提供、材料堆放点、专业工程承包单位临时设施搭设点、预留孔洞留设、预埋构件、门窗侧等洞口(如内外门窗侧、防盗门窗框的嵌缝、消防栓洞口、烟道侧、通风管四周、管道井内楼层封堵、套管固定、及嵌缝处理等)砂浆、砼嵌缝、节点收头(含所有工序间、交界面等的节点处理)等责任，场地清理（含所有垃圾清运）等及必要的临时设施等配合工作(水电费除外)。

总包单位无正当理由不得拒绝对专业工程承包单位的管理及配合工作。如总承包人不提供以上管理工作、管理不到位或未能在发包人指定的时间内完成，发包人每发现一次，按5000元/次在工程进度款中扣除，如造成发包人损失的，双倍赔偿发包人的损失。

若专业工程承包单位发生安全、质量事故，总包单位应承担不可推卸的总包管理责任，除承担因总包单位疏于管理所应承担的经济补偿外，将另按10000元/次在工程进度款中扣除。

20.21合同外工程的结算方式按标底编制依据计价并按中标价（扣除预留金、暂估价及其取费）相对标底（扣除预留金、暂估价及其取费）的下浮率同比例下浮。

20.22 发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的供应商的否决权；发包人有权对承包人的材料采购环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至发包人满意，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担。

20.23 承包人应严格执行GB50720-2011《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（若有更新调整，按更新版本与该版本对承包人要求更严格的文件执行），并须及时掌握国家及省、市消防工程建设的新法规、新规范及新规定，如遇有新法规，必须及时与发包人、总监沟通，同时及时负责与消防部门的沟通协调，以保证本工程消防的专项检测和工程整体验收通过，承包人与消防部门的沟通和衔接所涉及的所有费用均包括在合同价中。

20.24 承包人确保发包人支付的工程款优先用于解决农民工工资，确保不拖欠农民工工资，如拖欠农民工工资引起所有责任及影响全部由承包人承担。对拖欠农民工工资的建筑施工企业，给予记不良行为，予以网上公示，并列入建筑领域诚信体系建设“黑名单”。

如承包人拖欠工资的，发包人有权在查实或在政府部门要求下代付民工工资，代付费用有权从应付承包人的任何款项（包括履约保证金）中扣除，同时罚扣安全文明施工履约保证金的50%。

20.25 竣工时承包人负责进行全面清理，包括清洁所有已完成的各专业工程及设备（各专业工程承包商须在专业工程竣工交付前自行完成自身工程范围清洁工作）。承包人应在工程竣工前及时将临时设施（含临时围墙、临时道路、塔吊基础、施工电梯基础等）及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），清理标准应获得发包人、监理公司认可。如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人可安排第三方完成，按实际发生费用从承包人工程款中直接扣出，影响工期的责任由承包人承担。

若因施工进度及现场协调要求需拆除临时设施或施工设备，承包人应当按照发包人和监理公司的指令按时完成，费用已包含在本合同中。

20.26 施工过程中如因质量、文明、安全或环境保护以及其它问题而遭受规划、环保、建设、城管或其它行政管理部门批评或开具处罚通知单，每发生一次，承包人除立即整改外，还应承担2万元/次的违约金。由于承包人原因在质量、安全、工资支付等方面受到媒体曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程或发包人带来负面影响的，每次由承包人承担50 万元罚金。

承包人施工过程中对于监理公司提出的质量、文明、安全或环境保护的整改要求，承包人48小时内未进行整改或整改后仍然无法满足要求时，每发生一次，承包人承担2万元的违约金。如承包人拒不执行建设行政主管部门、发包人、监理公司指令的，承包人将按50 万元/次承担违约金，并追究相关责任。

因承包人原因导致本工程出现质量、安全责任事故的，承包人承担50万元/次违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失；

20.27作为有经验的承包人，承包人有责任积极对本工程各系统完整性和为达到设计、功能、使用要求而进行细化、深化，且符合国家和地方标准，并将深化图纸经设计、监理公司、审图机构（如有）等审核后用于施工生产。

20.28 如本合同对承包人违反合同义务而承担的违约金、罚金等约定不一致的，以违约金、罚金高的条款为准。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设 规模 | 工程 造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附件2：
发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料设备 品 种 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏启东农村商业银行股份有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就启东农商银行近海支行营业楼工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗、保温工程为   5  年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．给排水设施等配套工程为   2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：    2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生费用从承包人质量保修金中扣除。因承包人未依约履行维修义务导致第三方索赔的，承包人应负责处理并承担索赔费用；造成发包人被要求先行承担责任的，发包人有权向承包人追偿。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程总价（审计后）的5%。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：      

地  址：                   地  址： 

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4

工程廉洁协议

建设单位（以下简称甲方）：江苏启东农村商业银行股份有限公司

施工单位（以下简称乙方）：

为从源头上加强管理、堵塞漏洞、预防腐败，保证工程建设廉洁、高效、优质，双方就本项目特订立如下协议：

第一条  甲、乙双方的义务：

1、严格遵守国家有关法律法规、启东市建设市场的有关规定以及甲方关于工程建设管理的各项规定；

2、严格执行双方签订的工程建设合同文件，自觉按合同办事；

3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度；

4、健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；

5、发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有及时向对方上级机关或主管部门报告、申诉、建议处理的权利。

第二条  乙方必须遵守的规定：

1、不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、贵重物品；

2、不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

3、不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；

4、不得为甲方或个人购置通讯工具、办公用品等；

5、不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；

6、不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。

第三条  违约责任：

乙方工作人员违反本协议约定，甲方有权要求乙方承担2万-10万不等的违约金，并要求乙方给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方通报给市建设行政主管部门，建议给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第四条  本协议由甲乙双方负责执行。

第五条  本协议自双方签字盖章后生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位：                                 乙方单位：

（盖章）                                  （盖章）

项目负责人：                               项目负责人：

法定代表人：                               法定代表人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

年  月  日                                  年  月  日

第三章 工程建设标准

- 一、本工程采用的计价规范

1、业主提供的图纸。

2、工程量清单计量依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB505854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB505856-2013）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）。

4、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建价站[2020]115号）。

5、《江苏省住房和城乡建设厅公告》（2018）第24号。

6、启东建设工程造价信息（2020年第3期）及市场价；

7、苏建价[2016]154号“省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”等现行工程造价文件规定。

8、苏建函价[2019]178号文件“住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”等现行工程造价文件规定。

- 二、本工程采用的技术规范：

本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

- 本工程图纸所要求执行的技术规范

- 其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范、质量验评标准等

- 其他地方、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范、质量验评标准等

- 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响；

- 2、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

第四章、投标文件格式

资格审查文件格式

施工招标

资格审查申请书

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年              月              日

附表1

投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

附表2

近三年工程营业额数据表

投标人成员名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（单位） | 备 注 |
| 第一年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第二年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第三年（应明确公元纪年） |  |  |

注：1．本表内容将通过投标人提供的财务报表进行审核。

2．所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。

附表3

财务状况表

- 开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1．总资产 |  |  |  |
| 2．流动资产 |  |  |  |
| 3．总负债 |  |  |  |
| 4．流动负债 |  |  |  |
| 5．税前利润 |  |  |  |
| 6．税后利润 |  |  |  |

注：投标人请附2018年或2019年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标申请人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

注：投标人应提供财务资料，以证明其已达到资格审查的要求。

附表4：

近三年企业已完工程及项目负责人已完工程一览表

投标人名称

| 序号 | 工程名称 | 业主单位 | 施工合同金额 （万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附表5：

拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

附件6：

承诺书

（招标单位名称）：

我方参加你方的                工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                 从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，符合江苏省建设厅“苏建规字[2017]1号”《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标资格审查办法》第十条之（五）条的规定。拟派项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或执业。如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，或者拟派项目负责人同时在两个或者两个以上单位受聘或执业，那么我方愿意放弃第一中标候选人资格和收回投标保证金的权利。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件7                    投标承诺书

江苏启东农村商业银行股份有限公司:

（投标单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加             标的有关活动，并宣布同意如下:

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标（投标内容及价格以投标文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标文件有不明及误解的权利。

3．我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，提交的投标文件真实可信。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象，并且理解贵方不一定要选择最低价的投标。

5.我方不参与任何串标围标等违法活动。

6.若我方未能兑现以上承诺，愿意接受启东农商银行相关规定的处理，愿意接受我行取消其招标项目投标资格的。

7．我方的投标文件自开标后10天内有效。

8．我司的项目经理、公司的承诺的通讯真实有效，电话号码及邮箱与个人身份及企业身份一致，若有虚假愿意接受我行取消其招标项目投标资格的规定。

9．我司承诺拟派的项目负责人为现场实际负责人，接受启东农商银行合同约定的考勤制度参与项目管理，如若在实际过程中施工擅自变更项目负责人，无条件愿意接受合同的违约及我行相关处理决定。

10、采用工程量清单计价模式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

11、整个工程中接受业主方提供的图纸变更，对图纸变更的最终结算按合同约定的方式进行调增调减。

项目经理

电话

邮箱

传真:

投标企业:

公司电话:                          （加盖单位公章）：

公司邮箱：

日期:        年     月      日

授权委托书

我xxxx系xxxxx有限公司的法定代表人，现授权委托xxxxx（身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx）xxxx项目的项目负责人，以本公司名义全程参加xxxxxxx项目的工程管理。代理与项目有关的一切事物，我均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

xxxxxxx有限公司

法定代表人：xxxx

附件8：

无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  、拟派项目负责人：  （项目负责人姓名） （身份证号码）  ，在       年      月     日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

- 商务标部分文件格式

目   录

- 法定代表人证明书；

- 投标文件签署授权委托书；

- 投标函；

- 已标价的工程量清单。

- 计划投入的主要施工机械设备表

- 主要施工管理人员表

- 一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓名：                  性别：            年龄：             职务：

系                                                      的法定代表人。为施工、竣工和保修                                                  (工程名称) 的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                                          （盖章）

日  期：          年          月        日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的          （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                性别：              年龄：

身份证号码：                            职务：

投标人：                                                （盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

授权委托日期：            年           月           日

三、投标函

致：                                    （招标人名称）

1、根据已收到贵方的                       工程   标段的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同主要条款、工程建设标准、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                 元（RMB：￥              元）的投标总价并按上述图纸、合同主要条款、工程建设标准、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件、包括修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的质量       ，若达不到规定质量标准，则罚没全部质量履约保证金。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的日期     日历天内完成并移交全部工程。若我方不能按协议约定如期竣工，罚没全部工期履约保证金。

5、如果我方中标，我方将提交人民币（大写）         元（RMB：￥             元）的履约保证金，在合同签订之日前汇到招标人指定的帐号上。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”第12条规定的有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本投标函一起，提交人民币（大写）          元（RMB：￥             元）作为投标担保。

9、我方拟派的项目负责人姓名                 。

- 投标人：（盖章）                    投标人单位地址：

- 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

- 日期：     年    月    日

四、已标价的工程量清单

（一）投标报价的编制应符合下列规定：

1、 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封-3、扉-3、表-01、表-02、表-03、表-04、表-08、表-09、表-11、表-12（不含表-12-6～表-12-8）、表-13、表-16、表-20、表-21。

2、封-3、扉-3应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

（二）总说明应按下列内容填写：

1、工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

2、投标报价的范围

3、编制依据等。

（三）投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。

由于综合单价分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表。

（四）工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

工程

投标总价

投标人：

（单位盖章）

年   月   日

封—3

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |
|  | 时 间： | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

扉—3

总  说  明

工程名称：                                                   第   页 共   页

表—01

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表—02

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：                                     标段：              第    页 共    页

| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 人工 费 | 材料 费 |  |  | 机械费 |  |  | 管理费 |  |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价（元） |  |  | 暂估 合价 （元） |  |  |
|  |  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后金 额（元） | 备注 |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表—11

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、 规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  |  | 差额 ±(元) |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由招标人填写“材料编码”、“材料（工程设备）名称、规格、型号”、“计量单位”、“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中，并填写“数量”中的“投标”和“暂估合价”列。

2、此表中所列暂估材料（工程设备）为暂时不能确定价格的材料（工程设备），不包含发包人供应材料（工程设备）。

表—12—2

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

| 计日工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 |  | 综合 单价 |  | 合价（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | — | — |  |  |  | — |  |

注： 此表项目名称、服务内容由招标人填写，投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：                         标段：                     第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数（元） | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：工程排污费费率在招标时暂按0.1%计入，结算时按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入。

表—13

| 总价项目进度款支付分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 总价 金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付 |  |
|  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表—16

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) |  | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |

注：1、此表由招标人填写除“数量”、“合价”栏之外的内容，“数量”、“合价”由投标人填写。

2、结算时，“单价”栏按招标人实际采购价（包含采保费）列入。

表—20

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 材料 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险 系数(%) | 基准 单价(元) | 投标 单价(元) |  | 发承包人 确认单价(元) | 备注 |

注：1、此表由招标人填写除“数量”、“投标单价”栏之外的内容，投标人在投标时自主确定投标数量和单价。

2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

3、此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）。

表—21

五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质检员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

项目经理的联系方式以及电子邮箱：

日期：     年    月    日

第五章  图纸、技术资料及附件（另附）

第六章  工程量清单（另附）